## WBS
과제명 WBS
과제명 | ??? |  |  |  |  | 일정관리담당자 |  |  | 강은정
과제책임자 | 강은정 | 과제기간 | 2023.01.17. ~ 2023.02.10. |  |  | 최종작성일 |  | 23.01.26. | 기간경과율 |  | 100%
WBS | 작업 이름 | 수행기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 담당자 | 특이사항/ 어려운 부분 | 산출물
1 | 아이디어 보완 | 미완료 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 미완료 | 100% | 100% | 100% | - | - | -
1.1 | 서비스 분석 | 미완료 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 미완료 | 100% | 60% | 60% | - |  | -
1.1.1 | 기획 서비스 분석 | 1 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 100% | 100% | 100% | 전원 | * 사업화/ 구체성 보완을 위해 기획한 서비스 분석
1.1.2 | 타 서비스 및 자료 분석/수집 | 2 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 100% | 100% | 100% | 전원
1.1.3 | 아이디어 수정 및 서비스 사업화 | 1 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 100% | 100% | 100% | 전원
1.1.4 | 아이디어 기획서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 강은정 | 기획서 작성간 동료 피드백 활용하여 구체화
1.1.5 | 비즈니스 모델 계획서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 강은정
2 | 분석 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 미완료 | 100% | 100% | 100% | - | - | -
2.1 | 요구사항 분석 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 미완료 | 100% | 0% | 0% | - |  | -
2.1.1 | 예비 사용자 기반 인터뷰 진행 / 브레인스토밍 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-27 |  | 100% | 0% | 0% | 전원 |  | 요구사항 내용
2.1.2 | 유스케이스(UseCase) 및데이터 흐름도(DFD) | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 이예지 권소현 |  | 유스케이스(UseCase) 데이터 흐름도(DFD)
2.1.3 | 요구사항 분석서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 이예지 권소현 |  | 요구사항분석서
2.1.4 | 데이터베이스 요구사항 명세서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 이예지 권소현 |  | 데이터베이스 요구사항 명세서
2.2 | 알고리즘 분석/조사 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 미완료 | 100% | 0% | 0% | - |  | -
2.2.1 | 빅데이터 분석 정의서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 김윤호 |  | 빅데이터 분석 정의서
2.2.2 | 알고리즘 구축 계획서 작성 | 미완료 | 2023-01-26 | 2023-01-29 |  | 100% | 0% | 0% | 김윤호 |  | 알고리즘 구축 계획서
3 | 인공지능 개발(유사 이미지 분류) | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | 미완료 | 100% | 100% | 100% | - |  | -
3.1 | 데이터셋 구축 | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 미완료 | 100% | 100% | 0% | - |  | -
3.1.1 | 이미지 30,000개 수집/정제 | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 100% | 100% | 0% | 강은정 김윤호 권소현 | 10,000개/인 할당 | 데이터셋(이미지)
3.1.2 | 이미지 라벨링 작업 | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 100% | 100% | 0% | 강은정 김윤호 권소현 | '빅데이터 분석정의서' 참고하여 데이터 기준 통일 | 데이터셋(라벨링)
3.2 | 인공지능 모델 선정 | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 미완료 | 100% | 100% | 0% | - |  | -
3.2.1 | 모델 조사/ 구현 | 미완료 | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 100% | 100% | 0% | 강은정 김윤호 권소현 | 알고리즘 조사/ 구축
3.2.2 | 모델 성능 비교/ 최적의 모델 선정 | 미완료 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 100% | 100% | 0% | 강은정 김윤호 권소현 | 3개 이상의 모델 비교 필요 (비교시 동일한 데이터/조건 적용) | 비교 결과
3.3 | 인공지능 모델 구축 | 미완료 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 미완료 | 100% | 100% | 0% | - |  | -
3.3.1 | 학습 및 테스트 | 미완료 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 100% | 100% | 0% | ?
3.3.2 | Fine Tuning | 미완료 | 2023-02-03 | 2023-02-07 |  | 100% | 100% | 0%
| 기획 발표(중간 점검) | 32083 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | 100% | 100% | - |  | -
| 산출문서 작성/보완 및 발표 준비 | 8 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | - |  | -
| 제출용/ 발표용 PPT 작성 | 미완료 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 문채원 |  | 제출용 PPT 발표용 PPT
| 아이디어 기획서 보완 | 미완료 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 강은정 |  | 아이디어 기획서
| 유스케이스/기능/비기능 요구사항 보완 | 미완료 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 이예지 권소현 |  | 요구사항 정의서
| 데이터 정제 및 시각화 보완 | 미완료 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 이예지 |  | 분석 데이터 시각화 결과물
Formulas:
수행기간 = IFERROR(NETWORKDAYS([시작 날짜],[실제 완료 날짜]), "미완료")
수행기간 = IF(ISBLANK([실제 완료 날짜]), "미완료",NETWORKDAYS([시작 날짜],[실제 완료 날짜]))
시작 날짜 = [시작 날짜, row below]

## WBS 수정 전 (hidden)
과제명 WBS
과제명 | 좋아하는 연예인의 착용 상품을 알려주는 웹 플랫폼 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 강은정
과제책임자 | 강은정 | 과제기간 | 22.12.28. ~ 22.12.23 |  |  |  | 최종작성일 |  | 22.12.23 | 기간경과율 |  | 1057%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 기획
1.1 | 아이디어 선정 및 자료 조사 | 13 | 2022-11-17 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | -
1.1.1 | 아이디어 회의 및 선정 / 자료 조사 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 전원 | 80% | * 구현 중간단계에서 아이디어 변경
1.1.2 | WBS 수립 | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 | 100% | WBS
1.2 | 프로젝트 산출 문서 작성 | 5 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | - | -
1.2.1 | 아이디어 자료조사/기획서 작성 | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 100% | 전원 | 100% | 아이디어 기획서
1.2.2 | 비즈니스 모델 설계/캔버스 작성 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  |  | 100% | 김윤호 | 100% | 비즈니스 모델 계획서
- | 예상 고객 경험 작성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | 유스케이스/기능/비기능 요구사항 작성 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  |  |  | 100% | 이예지 권소현 | 100% | 요구사항 정의서
1.2.4 | 요구사항/객체 정의서/ERD 작성 | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 100% | 이예지 권소현 | 100% | 데이터베이스 요구사항 분석서
1.2.5 | 데이터 구축 방안 /알고리즘 파이프라인 작성 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  |  | 100% | 강은정 | 100% | 빅데이터 분석 정의서
1.2.6 | 기능별 빅데이터 분석 명세서 작성 | 1 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  |  |  | 100% | 강은정 김윤호 | 100% | 알고리즘 구축 계획서
2 | 개발 (이미지 속 객체인식 및 분류 모델) | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | -
2.1 | 알고리즘 조사·비교/ 선정 | 2 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | - | - | - | -
2.1.1 | 알고리즘 조사·비교/ 선정 | 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 김윤호 | 100%
2.2 | 데이터셋 구축 | 3 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | - | - | - | -
2.2.1 | 이미지 2,000개 수집 및 정제 | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 권소현 | 100% | 데이터셋(이미지)
2.2.2 | 이미지 라벨링 작업 | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | 100% | 권소현 | 100% | 데이터셋(라벨링)
2.3 | 알고리즘 비교/구현 | 3 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | - | - | - | -
2.3.1 | YOLO V5 구현 | 3 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 김윤호 | 100% | YOLO V5 모델
2.3.2 | VGG-16 구현 | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 | 100% | VGG-16 모델
2.3.3 | SSD 구현 | 5 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 | 100% | SSD 모델
2.3.4 | CNN 구현 | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | 권소현 | 100% | CNN 모델
2.4 | 알고리즘 테스트 | 3 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  |  | - | - | - | -
2.4.1 | YOLO V5 모델 test/ hyper parameter 최적화 | 4 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 김윤호 | 100% | 성능 : 0.6 / 적합
2.4.2 | VGG-16 모델 test/ hyper parameter 최적화 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 | 100% | 성능 : 0.5 / Y가 한쪽에 치우쳐져 부적합
2.4.3 | SSD 모델 test/ hyper parameter 최적화 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 강은정 | 100% | 성능 : 0.9 / 적합
2.4.4 | CNN 모델 test/ hyper parameter 최적화 | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 권소현 | 100% | 성능 : 0.6 / 적합
1.3.1 | 일본어 대화체 음성인식엔진 개선 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1419% | 66.75% | 25%
1.3.1.1 | 발음 사전 생성기 개선 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1419% | 87% | 0% |  |  |  | 사용자사전 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 음향/언어 모델용 DB 수집/ 반영 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1809% | 40% | 0% |  |  |  | DB 목록 및 DB | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 일본어 띄어쓰기 모듈 개선 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 사용자사전
1.3.1.4 | 일본어 인식성능 평가 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1419% | 40% | 0% |  |  |  | 단위테스트결과서
1.3.2 | GpD 구조의 음성인식 시스템 개선 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1536% | 70.56% | 44.44%
1.3.2.1 | GpD 설계 보완-1차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 구조설계서/상세설계서
1.3.2.2 | GpD 구현-1차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 소스코드
1.3.2.3 | 단위통합테스트-1차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 단위통합테스트결과서
1.3.2.4 | Release-1차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100%
1.3.2.5 | GpD 설계 보완-2차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 3141% | 95% | 0% |  |  |  | 구조설계서/상세설계서
1.3.2.6 | GpD 구현-2차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2769% | 90% | 0% |  |  |  | 소스코드
1.3.2.7 | 단위통합테스트-2차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2632% | 50% | 0% |  |  |  | 단위통합테스트결과서
1.3.2.8 | Release-2차 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0% | 0% | 0%
1.3.2.9 | 시스템 안정화, 시스템 테스트 지원 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0% | 0% | 0%
1.3.3 | 튜닝도구 개선 개발 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1804% | 73.33% | 0%
1.3.3.1 | 한국어 튜닝도구 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 80% | 0% |  |  |  | 한국어 클래스 태거
1.3.3.2 | 영어 튜닝도구 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1804% | 70% | 0% |  |  |  | 영어 클래스 태거
1.3.3.3 | 일본어 튜닝도구 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 1804% | 70% | 0% |  |  |  | 일본어 클래스 태거
1.3.4 | 영국식/호주식 영어발음 인식 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2105% | 40% | 0% |  |  |  | 발음사전 |  | 서비스적용?
1.3.4.1 | 영국식 영어발음 인식 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 80% | 0% | [5 empty] | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.2 | 호주식 영어발음 인식 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 4225% | 0% | 0% | [5 empty] | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.4 | 동료검토 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100%
1.4.1 | 요구사항정의서 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 동료검토서
1.4.2 | 설계서 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 동료검토서
1.4.3 | 소스검토 | 12 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 동료검토서
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작 날짜],[실제 완료 날짜])